## Sheet1
PRODUCRT BACKLOG
ID | Tác nhân | Chức năng | Mô tả chức năng | Thời gian (Tuần) | Release plan
1 | Visitor | Đăng ký tài khoản mới | Tạo 1 tài khoản để định danh 1 khách hàng | 1 | 10/8/2022
2 | Visitor | Đăng nhập | Đăng nhập để sử dụng chức năng của website
3 | Visitor | Tìm kiếm phim với từ khóa | Tìm kiếm nhanh các xuất chiếu đang có
4 | Member | Tìm kiếm phim với từ khóa | Tìm kiếm nhanh các xuất chiếu đang có | 1 | 10/15/2022
5 | Member | Đổi mật khẩu | Bảo mật thông tin bản thân
6 | Member | Đặt vé xem phim | Đặt vé xem phim | 2 | 10/29/2022
7 | Member | Cập nhật thông tin chi tiết của bản thân | Nhận được các ưu đãi
8 | Member | Tra lịch sử mua vé | Tự thống kê lịch sử các vé đã mua
9 | Administrator | Quản lý cụm rạp | Theo dõi các cụm rạp, rạp đang hoạt động | 1 | 10/4/2022
10 | Administrator | Quản lý phim | Theo dõi các phim đang chiếu và chuẩn bị chiếu
11 | Administrator | Quản lý xuất chiếu | Theo dõi các xuất chiếu đang chiếu và chuẩn bị chiếu | 2 | 11/12/2022
12 | Administrator | Thêm, xóa rạp và cụm rạp | Theo dõi thống kê các rạp, cụm rạp vẫn đang còn hoạt động
13 | Administrator | Thêm, xóa phim | Theo dõi thống kê các phim đang chiếu | 2 | 11/26/2022
14 | Administrator | Thêm, xóa xuất chiếu | Theo dõi thống kê các xuất chiếu đang chiếu
15 | Administrator | Thống kê doanh thu | Thống kê, kiểm toán doanh thu có được theo từng rạp, cụm rạp, từng phim hoặc từng ngày

## Sheet2
Product Backlog
ID | Actor | User Story | Thời gian (Tuần) | Release plan
1 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu hướng dẫn sử dụng để bán sản phẩm cho người dùng | 1 | 12/3/2022
2 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu biên dịch sau này nhóm phát triển khác có thể làm
3 | Sponser | Tôi muốn có dữ liệu khách hàng để quảng cáo
4 | Sponser | Tôi muốn có hệ thống nâng cấp đúng thời hạn | 1 | 12/10/2022
5 | Sponser | Tôi muốn có tài kiệu hướng dẫn triễn khai
6 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu biên dịch sau này nhóm phát triển khác có thể làm
7 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu hướng dẫn cài đặt sản phẩm | 1 | 12/17/2022
8 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm