## Plan
RELEASE PLAN
ID | Tác nhân | Chức năng/Tài liệu | Mô tả | Point | Thời gian (Tuần) | Release plan
1 | Sponser | Tài liệu SRS | Tôi muốn có tài liệu SRS (Software Requirement Specification) | 5 | 1 | 9/9/2022 - 15/9/2022
2 | Sponser | Tài liệu BRD | Tôi muốn có tài liệu BRD (Business Require Document) | 5
3 | Sponser | Tài liệu FRS | Tôi muốn có tài liệu FRS (Function Requirement Specification) | 5
4 | Sponser | Tài liệu Use case | Tôi muốn có tài liệu Use case | 5
5 | Sponser | Tài liệu Data Flow | Tôi muốn có tài liệu Data Flow | 5
6 | Sponser | Tài liệu UI/UX | Tôi muốn có tài liệu UI/UX | 5
7 | Visitor | Đăng ký tài khoản mới | Tạo 1 tài khoản để định danh 1 khách hàng | 10 | 1 | 16/9/2022 - 22/9/2022
8 | Visitor | Đăng nhập | Đăng nhập để sử dụng chức năng của website | 5
9 | Visitor | Tìm kiếm phim với từ khóa | Tìm kiếm nhanh các xuất chiếu đang có | 15
10 | Member | Tìm kiếm phim với từ khóa | Tìm kiếm nhanh các xuất chiếu đang có | 15 | 1 | 23/9/2022 - 29/9/2022
11 | Member | Đổi mật khẩu | Bảo mật thông tin bản thân | 10
12 | Member | Đặt vé xem phim | Đặt vé xem phim | 20 | 1 | 30/9/2022 - 6/10/2022
13 | Member | Cập nhật thông tin chi tiết của bản thân | Nhận được các ưu đãi | 20 | 1 | 7/10/2022 - 13/10/2023
14 | Member | Tra lịch sử mua vé | Tự thống kê lịch sử các vé đã mua | 20
15 | Administrator | Quản lý cụm rạp | Theo dõi các cụm rạp, rạp đang hoạt động | 10 | 1 | 14/10/2022 - 20/10/2024
16 | Administrator | Quản lý phim | Theo dõi các phim đang chiếu và chuẩn bị chiếu | 15
17 | Administrator | Quản lý xuất chiếu | Theo dõi các xuất chiếu đang chiếu và chuẩn bị chiếu | 25 | 1 | 21/10/2022 - 27/10/2022
18 | Administrator | Thêm, xóa rạp và cụm rạp | Theo dõi thống kê các rạp, cụm rạp vẫn đang còn hoạt động | 25 | 1 | 28/10/2022 - 3/11/2022
19 | Administrator | Thêm, xóa phim | Theo dõi thống kê các phim đang chiếu | 25 | 1 | 4/11/2022 - 10/11/2022
20 | Administrator | Thêm, xóa xuất chiếu | Theo dõi thống kê các xuất chiếu đang chiếu | 20 | 1 | 11/11/2022 - 17/11/2022
21 | Administrator | Thống kê doanh thu | Thống kê, kiểm toán doanh thu có được theo từng rạp, cụm rạp, từng phim hoặc từng ngày | 20
22 | Sponser | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Tôi muốn có tài liệu hướng dẫn sử dụng để bán sản phẩm cho người dùng | 5 | 1 | 18/11/2022 - 24/11/2022
23 | Sponser | Tài liệu biên dịch | Tôi muốn có tài liệu biên dịch sau này nhóm phát triển khác có thể làm | 5
24 | Sponser | Dữ liệu khách hàng | Tôi muốn có dữ liệu khách hàng để quảng cáo | 10
25 | Sponser | Lịch trình nâng cấp | Tôi muốn có hệ thống nâng cấp đúng thời hạn | 5
26 | Sponser | Tài liệu hướng dẫn triển khai | Tôi muốn có tài liệu hướng dẫn triễn khai | 10 | 1 | 25/11/2022 - 1/12/2022
27 | Sponser | Tài liệu hướng dẫn cài đặt sản phẩm | Tôi muốn có tài liệu hướng dẫn cài đặt sản phẩm | 5
28 | Sponser | Tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm | Tôi muốn có tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm | 5
Tổng |  |  |  | 330 | 12