## Sheet1
PRODUCRT BACKLOG
ID | Tác nhân | Chức năng | Mô tả chức năng | Quyền ưu tiên | Độ ưu tiên | Status | Point | Thời gian (Tuần) | Release plan
1 | Visitor | Đăng ký tài khoản mới | Tạo 1 tài khoản để định danh 1 khách hàng | Phải có | 1 | Hoàn thành | 10 | 1 | 2022-10-08
2 | Visitor | Đăng nhập | Đăng nhập để sử dụng chức năng của website | Phải có | 1 | Hoàn thành | 5
3 | Visitor | Tìm kiếm phim với từ khóa | Tìm kiếm nhanh các xuất chiếu đang có | Phải có | 1 | Hoàn thành | 15
4 | Member | Tìm kiếm phim với từ khóa | Tìm kiếm nhanh các xuất chiếu đang có | Phải có | 1 | Hoàn thành | 15 | 1 | 2022-10-15
5 | Member | Đổi mật khẩu | Bảo mật thông tin bản thân | Phải có | 1 | Hoàn thành | 10
6 | Member | Đặt vé xem phim | Đặt vé xem phim | Phải có | 1 | Hoàn thành | 20 | 2 | 2022-10-29
7 | Member | Cập nhật thông tin chi tiết của bản thân | Nhận được các ưu đãi | Nên có | 2 | Đang phát triển | 20
8 | Member | Tra lịch sử mua vé | Tự thống kê lịch sử các vé đã mua | Nên có | 2 | Đang phát triển | 20
9 | Administrator | Quản lý cụm rạp | Theo dõi các cụm rạp, rạp đang hoạt động | Phải có | 1 | Đang phát triển | 10 | 1 | 2022-11-04
10 | Administrator | Quản lý phim | Theo dõi các phim đang chiếu và chuẩn bị chiếu | Phải có | 1 | Đang phát triển | 15
11 | Administrator | Quản lý xuất chiếu | Theo dõi các xuất chiếu đang chiếu và chuẩn bị chiếu | Phải có | 1 | Đang phát triển | 25 | 2 | 2022-11-12
12 | Administrator | Thêm, xóa rạp và cụm rạp | Theo dõi thống kê các rạp, cụm rạp vẫn đang còn hoạt động | Phải có | 1 | Đang phát triển | 25
13 | Administrator | Thêm, xóa phim | Theo dõi thống kê các phim đang chiếu | Phải có | 1 | Đang phát triển | 25 | 2 | 2022-11-26
14 | Administrator | Thêm, xóa xuất chiếu | Theo dõi thống kê các xuất chiếu đang chiếu | Phải có | 1 | Đang phát triển | 20
15 | Administrator | Thống kê doanh thu | Thống kê, kiểm toán doanh thu có được theo từng rạp, cụm rạp, từng phim hoặc từng ngày | Phải có | 1 | Đang phát triển | 20
[6 empty] | SUM | 255 | 9
|  | Tổng thời gian hoàn thành (Tuần) | 12
|  | Số người tham gia dự án (thành viên) | 9
|  | Chi phí của dự án (VND) | 32400000

## Sheet2
Product Backlog
ID | Actor | User Story | Point | Thời gian (Tuần) | Release plan
1 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu hướng dẫn sử dụng để bán sản phẩm cho người dùng | 10 | 1 | 2022-12-03
2 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu biên dịch sau này nhóm phát triển khác có thể làm | 5
3 | Sponser | Tôi muốn có dữ liệu khách hàng để quảng cáo | 15
4 | Sponser | Tôi muốn có hệ thống nâng cấp đúng thời hạn | 10 | 1 | 2022-12-10
5 | Sponser | Tôi muốn có tài kiệu hướng dẫn triễn khai | 10
6 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu biên dịch sau này nhóm phát triển khác có thể làm | 10
7 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu hướng dẫn cài đặt sản phẩm | 10 | 1 | 2022-12-17
8 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm | 10
|  | SUM | 80 | 3

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
ID | Actor | User Story | Status |  |  |  | Point | Thời gian (Tuần) | Plan
1 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu SRS (Software Requirement Specification) | Hoàn thành |  |  |  | 5 | 1 | 9/9/2022 - 15/9/2022
2 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu BRD (Business Require Document) | Hoàn thành |  |  |  | 5
3 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu FRS (Function Requirement Specification) | Hoàn thành |  |  |  | 5
4 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu Use case | Hoàn thành |  |  |  | 5
5 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu Data Flow | Hoàn thành |  |  |  | 5
7 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu UI/UX | Hoàn thành |  |  |  | 5
ID | Tác nhân | Chức năng | Mô tả chức năng | Quyền ưu tiên | Độ ưu tiên | Status
1 | Visitor | Đăng ký tài khoản mới | Tạo 1 tài khoản để định danh 1 khách hàng | Phải có | 1 | Hoàn thành | 10 | 1 | 16/9/2022 - 22/9/2022
2 | Visitor | Đăng nhập | Đăng nhập để sử dụng chức năng của website | Phải có | 1 | Hoàn thành | 5
3 | Visitor | Tìm kiếm phim với từ khóa | Tìm kiếm nhanh các xuất chiếu đang có | Phải có | 1 | Hoàn thành | 15
4 | Member | Tìm kiếm phim với từ khóa | Tìm kiếm nhanh các xuất chiếu đang có | Phải có | 1 | Hoàn thành | 15 | 1 | 23/9/2022 - 29/9/2022
5 | Member | Đổi mật khẩu | Bảo mật thông tin bản thân | Phải có | 1 | Hoàn thành | 10
6 | Member | Đặt vé xem phim | Đặt vé xem phim | Phải có | 1 | Hoàn thành | 20 | 1 | 30/9/2022 - 6/10/2022
7 | Member | Cập nhật thông tin chi tiết của bản thân | Nhận được các ưu đãi | Nên có | 2 | Đang phát triển | 20 | 1 | 7/10/2022 - 13/10/2023
8 | Member | Tra lịch sử mua vé | Tự thống kê lịch sử các vé đã mua | Nên có | 2 | Đang phát triển | 20
9 | Administrator | Quản lý cụm rạp | Theo dõi các cụm rạp, rạp đang hoạt động | Phải có | 1 | Đang phát triển | 10 | 1 | 14/10/2022 - 20/10/2024
10 | Administrator | Quản lý phim | Theo dõi các phim đang chiếu và chuẩn bị chiếu | Phải có | 1 | Đang phát triển | 15
11 | Administrator | Quản lý xuất chiếu | Theo dõi các xuất chiếu đang chiếu và chuẩn bị chiếu | Phải có | 1 | Đang phát triển | 25 | 1 | 21/10/2022 - 27/10/2022
12 | Administrator | Thêm, xóa rạp và cụm rạp | Theo dõi thống kê các rạp, cụm rạp vẫn đang còn hoạt động | Phải có | 1 | Đang phát triển | 25 | 1 | 28/10/2022 - 3/11/2022
13 | Administrator | Thêm, xóa phim | Theo dõi thống kê các phim đang chiếu | Phải có | 1 | Đang phát triển | 25 | 1 | 4/11/2022 - 10/11/2022
14 | Administrator | Thêm, xóa xuất chiếu | Theo dõi thống kê các xuất chiếu đang chiếu | Phải có | 1 | Đang phát triển | 20 | 1 | 11/11/2022 - 17/11/2022
15 | Administrator | Thống kê doanh thu | Thống kê, kiểm toán doanh thu có được theo từng rạp, cụm rạp, từng phim hoặc từng ngày | Phải có | 1 | Đang phát triển | 20
ID | Actor | User Story | Status
1 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu hướng dẫn sử dụng để bán sản phẩm cho người dùng | Hoàn thành |  |  |  | 5 | 1 | 18/11/2022 - 24/11/2022
2 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu biên dịch sau này nhóm phát triển khác có thể làm | Hoàn thành |  |  |  | 5
3 | Sponser | Tôi muốn có dữ liệu khách hàng để quảng cáo | Hoàn thành |  |  |  | 5
4 | Sponser | Tôi muốn có hệ thống nâng cấp đúng thời hạn | Đang thực hiện |  |  |  | 10
5 | Sponser | Tôi muốn có tài kiệu hướng dẫn triễn khai | Đang thực hiện |  |  |  | 5 | 1 | 25/11/2022 - 1/12/2022
6 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu biên dịch sau này nhóm phát triển khác có thể làm | Đang thực hiện |  |  |  | 10
7 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu hướng dẫn cài đặt sản phẩm | Đang thực hiện |  |  |  | 5
8 | Sponser | Tôi muốn có tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm | Đang thực hiện |  |  |  | 5
|  | Tổng thời gian hoàn thành (Tuần) | 12
|  | Số người tham gia dự án (thành viên) | 9
|  | Chi phí của dự án (VND) | 32400000