## Role
Role | Name | Responsibilities
PM | Mai Văn Long | Lên kế hoạch và quản lý dự án
UX and UI Designers | Nguyễn An Khương | Thiết kế giao diện phần mềm dự án
Developer | Đinh Vũ Phương Thanh | Phát triển phần mềm
Developer | Lê Đức Thành | Phát triển phần mềm
Tech lead | Nguyễn Hoài Kha | Quyết định kiến trúc phần mềm
BA | Đặng Hồ Hoàng Duy | Lập danh sách yêu cầu, tính năng
Tester | Trần Ngọc Như | Kiểm thử phần mềm
Developer | Nguyễn Minh Văn | Phát triển phần mềm
Developer | Phạm Phú Tuấn Kiệt | Phát triển phần mềm

## Task
Story | Task name | Description | Duration (day) | Assign
Đăng ký tài khoản mới | + Phát triển các chức năng phân hệ admin | Phát triển các chức năng phân hệ admin | 6 | Đặng Hồ Hoàng Duy
| Unit test cho chức năng phân hệ admin | Viết unit test cho các chức năng đăng nhập quản trị, thêm, xóa,cập nhật thông tin các bộ phim, rạp, vé bán, thống kê. | 6 | Nguyễn An Khương
| Phát triển chức năng đăng nhập. | Đăng nhập trang quản trị.
| Phát triển chức năng thống kê (doanh thu chi tiết) | Chức năng thống kê (doanh thu chi tiết).
| Phát triển chức năng quản lý thông tin phim. | Quản lý thêm, xóa, cập nhật thông tin phim. | 2 | Trần Ngọc Như
| Phát triển chức năng quản lý rạp, cụm rạp. | Quản lý thêm, xóa, cập nhật thông tin rạp, cụm rạp. | 3 | Đinh Vũ Phương Thanh
| Phát triển chức năng quản lý thông tin xuất chiếu. | Quản lý thêm, xóa, cập nhật thông tin xuất chiếu (gồm phim, rạp, giờ, số lượng vé, giá vé). | 3
4
|  |  | 4 | Lê Đức Thành
4
| Test Execution phase 1 | Kiểm thử.
| Build test plan | Xây dựng kế hoạch triển khai test. | 2 | Trần Ngọc Như
| Review,… | Xem lại kế hoạch. | 2
| Test execute | Thực hiện test và đối ứng. | 4
| Deploy product | Thực hiện triển khai sản phẩm. | 1 | Nguyễn Hoài Kha
| Programming phase 2 | Phát triển các chức năng.
| + Phát triển các chức năng phân hệ user | Phát triển các chức năng phân hệ user.
| Unit test cho phân hệ user | Viết unit test cho các chức năng đăng nhập quản trị, chức năng phân hệ user. | 3 | Trần Ngọc Như
| Phát triển chức năng quản lý người dùng | Phát triển chức năng đăng nhập, đăng ký. | 3 | Nguyễn Minh Văn
| Phát triển màn hình trang chủ | Thông tin trang chủ hiển thị gồm danh sách phim mới và phim được yêu thích. | 3
| Phát triển chức năng tìm kiếm phim | Tìm kiếm thông tin phim dựa trên từ khóa. | 3
| Phát triển chức năng cập nhật thông tin cá nhân | Cập nhật thông tin tên, số điện thoại, email. | 3
| Phát triển chức năng xem lịch sử mua vé | Chức năng xem lịch sử mua vé. | 3 | Phạm Phú Tuấn Kiệt
| Phát triển chức năng đặt vé xem phim | Chức năng đặt vé xem phim với các thông tin: phim, rạp chiếu, vé (ngày, giờ, ghế). | 6
| Test Execution phase 2 | Kiểm thử
| Build test plan | Xây dựng kế hoạch triển khai test. | 2 | Trần Ngọc Như
| Review,… | Xem lại kế hoạch. | 2
| Test execute | Thực hiện test và đối ứng. | 3
| Deploy product | Hoàn tất và thực hiện build toàn bộ hệ thống. Thực hiện triển khai | 1 | Nguyễn Hoài Kha
| Document | Tài liệu liên quan
| Tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | 2 | Nguyễn Minh Văn
| Tài liệu biên dịch |  | 2 | Nguyễn Hoài Kha
| Dữ liệu khách hàng |  | 2 | Mai Văn Long
| Tài liệu nâng cấp hệ thống |  | 2 | Mai Văn Long
| Tài liệu hướng dẫn triển khai |  | 2 | Nguyễn Minh Văn
| Tài liệu hướng dẫn cái đặt |  | 2 | Nguyễn Hoài Kha
| Tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | 2 | Nguyễn Hoài Kha
87

## Sheet1
Sprints (Week) | Product backlog item | Task name | Duration (hour) | Assign
Sprint 01 | Tài liệu SRS (Software Requirement Specification) | Thực hiện Thực hiện tài liệu SRS (Software Requirement Specification) |  | Mai Văn Long
| Tài liệu BRD (Business Require Document) | Thực hiện tài liệu BRD (Business Require Document) |  | Đặng Hồ Hoàng Duy
| Tài liệu FRS (Function Requirement Specification) | Thực hiện tài liệu FRS (Function Requirement Specification) |  | Nguyễn Hoài Kha
| Tài liệu Use case | Thực hiện tài liệu Use case |  | Trần Ngọc Như, Phạm Phú Tuấn Kiệt
| Tài liệu Data Flow | Thực hiện tài liệu Data Flow |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
| Tài liệu UI/UX | Thực hiện tài liệu UI/UX |  | Nguyễn An Khương, Đinh Vũ Phương Thanh
Sprint 02 | Đăng ký tài khoản mới | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như
| Đăng nhập | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như
| Tìm kiếm phim với từ khóa (Visitor) | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như
|  | Thực hiện triển khai |  | Mai Văn Long, Nguyễn Minh Văn
Sprint 03 | Tìm kiếm phim với từ khóa (Member) | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như
| Đổi mật khẩu | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như
|  | Thực hiện triển khai |  | Mai Văn Long, Nguyễn Minh Văn
Sprint 04 | Đặt vé xem phim | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như
|  | Thực hiện triển khai |  | Mai Văn Long, Nguyễn Minh Văn
Sprint 05 | Cập nhật thông tin chi tiết của bản thân |  |  | Trần Ngọc Như
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như
| Tra lịch sử mua vé | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như
|  | Thực hiện triển khai |  | Mai Văn Long, Nguyễn Minh Văn
Sprint 06 | Quản lý cụm rạp | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như
| Quản lý phim | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như
|  | Thực hiện triển khai |  | Mai Văn Long, Nguyễn Minh Văn
Sprint 07 | Quản lý xuất chiếu | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như
|  | Thực hiện triển khai |  | Mai Văn Long, Nguyễn Minh Văn
Sprint 08 | Thêm, xóa rạp và cụm rạp | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như
|  | Thực hiện triển khai |  | Mai Văn Long, Nguyễn Minh Văn
Sprint 09 | Thêm, xóa phim | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như
|  | Thực hiện triển khai |  | Mai Văn Long, Nguyễn Minh Văn
Sprint 10 | Thêm, xóa xuất chiếu | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như
| Thống kê doanh thu | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như
|  | Thực hiện triển khai |  | Mai Văn Long, Nguyễn Minh Văn
Sprint 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Thực hiện tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | Trần Ngọc Như, Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
| Tài liệu biên dịch | Thực hiện tài liệu biên dịch |  | Mai Văn Long, Nguyễn Minh Văn
| Dữ liệu khách hàng | Dữ liệu khách hàng |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
| Yêu cầu hệ thống nâng cấp đúng thời hạn | Yêu cầu hệ thống nâng cấp đúng thời hạn |  | Lê Đức Thành, Nguyễn An Khương
Sprint 12 | Tài liệu nâng cấp hệ thống | Thực hiện tài liệu nâng cấp hệ thống |  | Trần Ngọc Như, Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy
| Tài liệu hướng dẫn triển khai | Thực hiện tài liệu hướng dẫn triển khai |  | Mai Văn Long, Nguyễn Minh Văn
| Tài liệu hướng dẫn cài đặt | Thực hiện tài liệu hướng dẫn cài đặt |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt
| Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Thực hiện tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | Lê Đức Thành, Nguyễn An Khương