## Role
Role | Name | Responsibilities
PM | Mai Văn Long | Lên kế hoạch và quản lý dự án
UX and UI Designers | Nguyễn An Khương | Thiết kế giao diện phần mềm dự án
Developer | Đinh Vũ Phương Thanh | Phát triển phần mềm
Developer | Lê Đức Thành | Phát triển phần mềm
Tech lead | Nguyễn Hoài Kha | Quyết định kiến trúc phần mềm
BA | Đặng Hồ Hoàng Duy | Lập danh sách yêu cầu, tính năng
Tester | Trần Ngọc Như | Kiểm thử phần mềm
Developer | Nguyễn Minh Văn | Phát triển phần mềm
Developer | Phạm Phú Tuấn Kiệt | Phát triển phần mềm

## Task
Task name | Description | Duration (day) | Assign
Requirements | Lập danh sách yêu cầu, tính năng | 6 | Đặng Hồ Hoàng Duy
Design | Thiết kế giao diện phân mềm | 6 | Nguyễn An Khương
Programming phase 1 | Phát triển các chức năng
+ Phát triển các chức năng phân hệ admin | Phát triển các chức năng phân hệ admin
Unit test cho chức năng phân hệ admin | Viết unit test cho các chức năng đăng nhập quản trị, thêm, xóa,cập nhật thông tin các bộ phim, rạp, vé bán, thống kê. | 2 | Trần Ngọc Như
Phát triển chức năng đăng nhập. | Đăng nhập trang quản trị. | 3 | Đinh Vũ Phương Thanh
Phát triển chức năng thống kê (doanh thu chi tiết) | Chức năng thống kê (doanh thu chi tiết). | 3
Phát triển chức năng quản lý thông tin phim. | Quản lý thêm, xóa, cập nhật thông tin phim. | 4
Phát triển chức năng quản lý rạp, cụm rạp. | Quản lý thêm, xóa, cập nhật thông tin rạp, cụm rạp. | 4 | Lê Đức Thành
Phát triển chức năng quản lý thông tin xuất chiếu. | Quản lý thêm, xóa, cập nhật thông tin xuất chiếu (gồm phim, rạp, giờ, số lượng vé, giá vé). | 4
Test Execution phase 1 | Kiểm thử.
Build test plan | Xây dựng kế hoạch triển khai test. | 2 | Trần Ngọc Như
Review,… | Xem lại kế hoạch. | 2
Test execute | Thực hiện test và đối ứng. | 4
Deploy product | Thực hiện triển khai sản phẩm. | 1 | Nguyễn Hoài Kha
Programming phase 2 | Phát triển các chức năng.
+ Phát triển các chức năng phân hệ user | Phát triển các chức năng phân hệ user.
Unit test cho phân hệ user | Viết unit test cho các chức năng đăng nhập quản trị, chức năng phân hệ user. | 3 | Trần Ngọc Như
Phát triển chức năng quản lý người dùng | Phát triển chức năng đăng nhập, đăng ký. | 3 | Nguyễn Minh Văn
Phát triển màn hình trang chủ | Thông tin trang chủ hiển thị gồm danh sách phim mới và phim được yêu thích. | 3
Phát triển chức năng tìm kiếm phim | Tìm kiếm thông tin phim dựa trên từ khóa. | 3
Phát triển chức năng cập nhật thông tin cá nhân | Cập nhật thông tin tên, số điện thoại, email. | 3
Phát triển chức năng xem lịch sử mua vé | Chức năng xem lịch sử mua vé. | 3 | Phạm Phú Tuấn Kiệt
Phát triển chức năng đặt vé xem phim | Chức năng đặt vé xem phim với các thông tin: phim, rạp chiếu, vé (ngày, giờ, ghế). | 6
Test Execution phase 2 | Kiểm thử
Build test plan | Xây dựng kế hoạch triển khai test. | 2 | Trần Ngọc Như
Review,… | Xem lại kế hoạch. | 2
Test execute | Thực hiện test và đối ứng. | 3
Deploy product | Hoàn tất và thực hiện build toàn bộ hệ thống. Thực hiện triển khai | 1 | Nguyễn Hoài Kha
Document | Tài liệu liên quan
Tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | 2 | Nguyễn Minh Văn
Tài liệu biên dịch |  | 2 | Nguyễn Hoài Kha
Dữ liệu khách hàng |  | 2 | Mai Văn Long
Tài liệu nâng cấp hệ thống |  | 2 | Mai Văn Long
Tài liệu hướng dẫn triển khai |  | 2 | Nguyễn Minh Văn
Tài liệu hướng dẫn cái đặt |  | 2 | Nguyễn Hoài Kha
Tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | 2 | Nguyễn Hoài Kha
87