## Role
Role | Name | Responsibilities
PM | Mai Văn Long | Lên kế hoạch và quản lý dự án
UX and UI Designers | Nguyễn An Khương | Thiết kế giao diện phần mềm dự án
Developer | Đinh Vũ Phương Thanh | Phát triển phần mềm
Developer | Lê Đức Thành | Phát triển phần mềm
Tech lead | Nguyễn Hoài Kha | Quyết định kiến trúc phần mềm
BA | Đặng Hồ Hoàng Duy | Lập danh sách yêu cầu, tính năng
Tester | Trần Ngọc Như | Kiểm thử phần mềm
Developer | Nguyễn Minh Văn | Phát triển phần mềm
Developer | Phạm Phú Tuấn Kiệt | Phát triển phần mềm

## Task
Sprints (Week) | Product backlog item | Task name | Duration (hour) | Assign | Point
Sprint 01 | Tài liệu SRS (Software Requirement Specification) | Thực hiện Thực hiện tài liệu SRS (Software Requirement Specification) |  | Mai Văn Long | 5
| Tài liệu BRD (Business Require Document) | Thực hiện tài liệu BRD (Business Require Document) |  | Đặng Hồ Hoàng Duy | 5
| Tài liệu FRS (Function Requirement Specification) | Thực hiện tài liệu FRS (Function Requirement Specification) |  | Nguyễn Hoài Kha | 5
| Tài liệu Use case | Thực hiện tài liệu Use case |  | Trần Ngọc Như, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 5
| Tài liệu Data Flow | Thực hiện tài liệu Data Flow |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 5
| Tài liệu UI/UX | Thực hiện tài liệu UI/UX |  | Nguyễn An Khương, Đinh Vũ Phương Thanh | 5
Sprint 02 | Đăng ký tài khoản mới | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như | 2
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương | 2
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 2
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 1
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 1
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long | 1
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như | 1
| Đăng nhập | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như | 2
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương | 2
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 2
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 1
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 1
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long | 1
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như | 1
| Tìm kiếm phim với từ khóa (Visitor) | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như | 2
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương | 2
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 2
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 1
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 1
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha | 1
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như | 1
Sprint 03 | Tìm kiếm phim với từ khóa (Member) | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như | 2
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương | 2
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 2
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 1
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 1
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long | 2
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như | 2
| Đổi mật khẩu | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như | 2
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương | 3
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 2
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 1
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 1
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long | 2
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như | 2
Sprint 04 | Đặt vé xem phim | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như | 3
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương | 3
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 3
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 3
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 3
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long | 3
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như | 2
Sprint 05 | Cập nhật thông tin chi tiết của bản thân | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như | 2
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương | 3
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 3
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 3
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 3
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long | 3
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như | 3
| Tra lịch sử mua vé | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như | 3
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương | 3
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 3
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 3
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 3
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long | 3
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như | 2
Sprint 06 | Quản lý cụm rạp | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như | 2
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương | 2
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 2
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 2
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 2
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long | 2
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như | 1
| Quản lý phim | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như | 2
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương | 2
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 2
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 1
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 2
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long | 2
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như | 1
Sprint 07 | Quản lý xuất chiếu | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như | 4
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương | 4
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 4
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 4
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 3
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long | 3
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như | 3
Sprint 08 | Quản lý tài khoản | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như | 4
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương | 4
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 4
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 4
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 3
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long | 3
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như | 3
Sprint 09 | Thêm, xóa phim | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như | 4
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương | 4
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 4
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 4
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 3
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long | 3
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như | 3
Sprint 10 | Thêm, xóa xuất chiếu | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như | 3
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương | 3
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 3
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 3
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 3
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long | 3
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như | 2
| Thống kê doanh thu | Phát triển unit test |  | Trần Ngọc Như | 3
|  | Design giao diện người dùng |  | Nguyễn An Khương | 3
|  | Design tài liệu chức năng |  | Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 3
|  | Phát triển front-end |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 3
|  | Phát triển back-end |  | Lê Đức Thành, Nguyễn Minh Văn | 3
|  | Review |  | Nguyễn Hoài Kha, Mai Văn Long | 3
|  | Test execute |  | Trần Ngọc Như | 2
Sprint 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Thực hiện tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | Trần Ngọc Như, Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 5
| Tài liệu biên dịch | Thực hiện tài liệu biên dịch |  | Mai Văn Long, Nguyễn Minh Văn | 5
| Dữ liệu khách hàng | Dữ liệu khách hàng |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 5
| Yêu cầu hệ thống nâng cấp đúng thời hạn | Yêu cầu hệ thống nâng cấp đúng thời hạn |  | Lê Đức Thành, Nguyễn An Khương | 10
Sprint 12 | Tài liệu nâng cấp hệ thống | Thực hiện tài liệu nâng cấp hệ thống |  | Trần Ngọc Như, Nguyễn Hoài Kha, Đặng Hồ Hoàng Duy | 5
| Tài liệu hướng dẫn triển khai | Thực hiện tài liệu hướng dẫn triển khai |  | Mai Văn Long, Nguyễn Minh Văn | 10
| Tài liệu hướng dẫn cài đặt | Thực hiện tài liệu hướng dẫn cài đặt |  | Đinh Vũ Phương Thanh, Phạm Phú Tuấn Kiệt | 5
| Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Thực hiện tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | Lê Đức Thành, Nguyễn An Khương | 5